## スケジュール
【様式4】事業スケジュール
調達案件名
事業者名
作成日
更新日
情報 システム名 | 作業内容と作業内訳 | 作業スケジュール | [7 empty] | 作業体制(人) |  |  | 総作業工数(人日) |  |  | 備考
|  | 令和6年 |  |  |  |  | 令和7年 |  |  | 責任者 | 業務メンバー | ＊＊ | 責任者 | 業務メンバー | ＊＊
|  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
広報力向上研修
アドバイス会議
広報ガイドライン
[10 empty] | 工数合計（人日） |  |  | 0 | 0 | 0

## スケジュール (記入例)
【様式4】事業スケジュール
調達案件名
事業者名
作成日
更新日
情報 システム名 | 作業内容と作業内訳 | 作業スケジュール | [7 empty] | 作業体制(人) |  |  | 総作業工数(人日) |  |  | 備考
|  | 令和6年 |  |  |  |  | 令和7年 |  |  | 責任者 | 業務メンバー | ＊＊ | 責任者 | 業務メンバー | ＊＊
|  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
広報力向上研修 | プロジェクト管理 | [8 empty] | 1 |  |  | 80
| ①管理職向け研修の実施 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | bar: 令和6年 9月
| ①のアンケート実施・フィードバック | [9 empty] | 2 |  |  | 6 | bar: 令和6年 10月
| ②係長・一般職向け研修の実施 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | bar: 令和6年 11月
| ②のアンケート実施・フィードバック | [9 empty] | 2 |  |  | 6 | bar: 令和6年 12月
アドバイス会議 | プロジェクト管理 | [8 empty] | 1 |  |  | 80
| 重点広報会議第1回（ヒアリング・広報計画の策定） | [9 empty] | 2 |  |  | 16 | bar: 令和6年 9月 to 令和6年 10月
| 重点広報会議第2回（問題点の改善） | [9 empty] | 1 |  |  | 16 | bar: 令和6年 11月 to 令和6年 12月
| 重点広報会議第3回（効果検証） | [9 empty] | 2 |  |  | 16 | bar: 令和7年 1月 to 令和7年 2月
| アドバイス会議 | [9 empty] | 2 |  |  | 48
広報ガイドライン | プロジェクト管理 | [8 empty] | 1 |  |  | 80
| 策定支援 | [9 empty] | 2 |  |  | 48 | bar: 令和6年 10月 to 令和7年 3月
[10 empty] | 工数合計（人日） |  |  | 240 | 160 | 0