## スケジュール
【様式6】情報システム開発スケジュール
調達案件名 |  | 宝塚市ホームページシステム更新業務
事業者名
作成日
更新日
情報 システム名 | 作業内容と作業内訳 |  | 作業スケジュール | [13 empty] | 作業体制(人) |  |  | 総作業工数(人日) |  |  | 備考
|  |  | 令和６年 |  |  | 令和７年 | [10 empty] | 責任者 | システムエンジニア | プログラマー | 責任者 | システムエンジニア | プログラマー
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
[17 empty] | 工数合計（人日） |  |  | 0 | 0 | 0

## スケジュール (記入例)
【様式6】情報システム開発スケジュール
調達案件名
事業者名
作成日
更新日
情報 システム名 | 作業内容と作業内訳 | 作業スケジュール | [11 empty] | 作業体制(人) |  |  | 総作業工数(人日) |  |  | 備考
|  | 平成28年 | [8 empty] | 平成29年 |  |  | PM | SE | PG | PM | SE | PG
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
○○システム改修 | プロジェクト管理 | [12 empty] | 1 |  |  | 120
| 要件定義 | [13 empty] | 2 |  |  | 40 | bar: 平成28年 4月
| 基本設計 | [13 empty] | 2 |  |  | 80 | bar: 平成28年 5月 to 平成28年 6月
| 詳細設計 | [13 empty] | 3 |  |  | 180 | bar: 平成28年 7月 to 平成28年 9月
| 開発 | [14 empty] | 3 |  |  | 180 | bar: 平成28年 9月 to 平成28年 11月
| 単体テスト | [13 empty] | 1 | 3 |  | 60 | 180 | bar: 平成28年 9月 to 平成28年 11月
| 結合テスト | [13 empty] | 2 | 1 |  |  | 100 | bar: 平成28年 10月 to 平成28年 12月
| システムテスト | [13 empty] | 1 | 2 |  | 20 | 40 | bar: 平成29年 1月
| 運用テスト | [13 empty] | 2 |  |  | 80 | bar: 平成29年 2月 to 平成29年 3月
| データ移行 | [13 empty] | 2 | 2 |  | 120 | 120 | bar: 平成29年 1月 to 平成29年 3月
| 利用マニュアルの作成 | [13 empty] | 2 |  |  | 40 | bar: 平成29年 3月
| 研修の実施 | [13 empty] | 2 |  |  | 40 | bar: 平成29年 3月
[14 empty] | 工数合計（人日） |  |  | 120 | 660 | 620