## 審査評価項目
審査評価項目 |  |  | 【別紙３】
要件項目 |  |  | 評価項目
1.基本方針
| ① | 基本方針 | ○本事業を遂行するにあたり、調達の目的やシステム導入基本方針等基本事項を踏まえ、提案事業者の取り組み姿勢を示すこと。
2 構築
| ① | 体制 | ○システム構築におけるサポート体制、サポート方法を具体的に示すこと。また、第三者へ業務委託する場合は、委託内容を示すこと。 ◯市と受託者の役割分担など全体の計画を示すこと。
| ② 進捗管理 |  | ◯各行程の進捗状況に関する報告会議（電話・メール報告でも可）を月次で開催し、担当職員に作業状況の報告を行うこと。 ◯計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、及び担当者の変更等の体制の見直しを含む改善策を提示し、本市の承認を得た上で、これを実施すること。
| ③ | 構築スケジュール | ◯具体的な作業項目単位のスケジュール案を、クリティカルパスやマイルストーンなど進捗管理の上で重要となるポイントとともに示すこと。
| ④ | 要件定義 | ○構築にあたり、要件定義やヒアリング等を行う際、施設所管課または施設担当者と事業者が直接やりとりする範囲を明確に示すこと。 ◯施設所管課または施設担当者と直接やりとりが可能な場合、連絡手段やヒアリング方法等について示すこと。
3 帳票
| ① | 帳票 | ◯運用開始後の帳票追加要望への対応方針を示すこと。
4 データ移行
| ① | 移行方法 | ◯移行方法を具体的に示すこと。 ◯移行作業期間中に更新される差分の予約データ等の移行方法を具体的に示すこと。
| ② | 移行手順 | ◯移行手順、市と受注者の役割分担など全体の計画を示すこと。 ◯新旧システムの切替タイミング、切替方法について、利用者視点および管理者視点から適していると思われる手順を複数案用意し、それぞれの案のメリットデメリットを詳細に示すこと。
| ③ | 移行後の検証 | ◯移行後の検証方法、確認体制について示すこと。
5 操作研修
| ① | 計画・実施体制 | ◯市と受託者の役割分担、複数施設に対する研修の進め方など全体の計画、運用方針を示すこと。 ◯施設担当者のシステム操作の習熟に重点を置いた操作研修の体制、および実施方法について提案すること。
| ② | 研修の内容 | ◯受講者の役割・実務に応じた研修内容とし、実機操作を通じて実務に必要な操作を習得できる研修を提案すること。
| ③ | 通信環境・PC | ◯研修で使用する通信環境及びPC端末について用意できるか示すこと。 ◯通信環境及びPC端末を用意できない場合は代替案を示すこと。
6 稼働直後のサポート
| ① | 稼働直後のサポート | ○稼働直後は、新システムに不慣れなことから、トラブル等が発生する確率が高いと考えている。稼働直後のサポート対応について提案すること。
7 保守
| ① | 保守 | ○導入以降のサポート内容、保守範囲について具体的に示すこと。 ◯セキュリティ対応、パッチ適用等への対応について示すこと。
| ② | 問い合わせ対応体制 | ◯施設職員・施設所管課職員からの問い合わせに対し、迅速かつ円滑に対応できる体制を重視しているため、これらの職員からの問い合わせ対応にかかる体制・運用方法を提案すること。 ◯施設職員・施設所管課職員から受注者へ直接問い合わせできる仕組み（例：専用電話番号の設置等）の提案を高く評価する。
8 追加提案
| ① | 追加提案 | ○本市が要求しているもの以外で、有用な提案があれば示すこと。